## Principal - ABP
PRESUPUESTO ABP 4º MULTIMEDIA CURSO 2018/19
Esta hoja de cálculo es una ayuda para obtener el presupuesto del proyecto ABP. Los entregables, el número de horas estimadas, la puntuación y las fechas de entrega son orientativas. No será válido hasta que se hable con cada profesor y se acuerde el presupuesto final personalizado.
INSTRUCCIONES
1. Introduce nombre del grupo, nombres y apellidos de los estudiantes participantes en el grupo, y señala con una "x" las asignaturas en que está matriculado cada uno (Sólo puedes editar las celdas en gris). | Instrucciones:
2. Revisa cada pestaña del libro, correspondiente a una asignatura. Sigue las instucciones para cada asignatura en la que estáis matriculado | Instrucciones:
Nombre del grupo:
|  |  | Obligatorias |  | Intinerario de Creación y Entretenimiento Digital |  |  |  |  | Itinerario de Gestión de Contenidos
Estudiante | Apellidos | Nombre | PM - Proyectos Multimedia | TAG - Técnicas Avanzadas de Gráficos | V1 - Videojuegos 1 | V2 - Videojuegos 2 | PD - Postproducción Digital | TDS - Técnicas para el Diseño Sonoro | RV - Realidad Virtual | SMBI - Servicios Multimedia Basados en Internet | EL - ELearning | SDM - Sistemas de Difusión Multimedia | SMA - Servicios Multimedia Avanzados | NM - Negocio y Multimedia | Total asignaturas | Total puntos
1 | Ródenas Pérez | Javier |  | x | [10 empty] | 1 | 10
2 | Hu | David |  | x | [10 empty] | 1 | 10
3 | [14 empty] | 0 | 0
4 | [14 empty] | 0 | 0
5 | [14 empty] | 0 | 0
6 | [14 empty] | 0 | 0
Total estudiantes | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Total puntos |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20

## PM
PM: Proyectos Multimedia
Los entregables son los mismos para todos los grupos, pero la dedicación y la puntuación se pondera en función del número de estudiantes matriculados en PM.
INSTRUCCIONES
No es necesario introducir ningún dato. Lo que aparecen son estimaciones de tiempo y de puntos según el número de miembros del grupo. Si queréis hacer algún cambio sobre esta propuesta, debéis hablar con los profesores de la asignatura y consensuarlos.
PM
Horas de teoría | 30 | Item | Disciplina | Entregable Genérico | Hito | Estimaciones
Horas de ABP | 96 |  |  |  |  | Horas / persona | Horas totales grupo | Puntos / persona | Puntos totales grupo | Evaluación | Ponderación | Items
Horas de trabajo de asignatura | 24 | PM.01 | Especificación | Rellenar documento de Concepto del proyecto | 0 | 1.6 | 0 | 0.16667 | 0 | Especificación | 10% | 4
Total (por estudiante) | 150 | PM.02 | Especificación | Rellenar versión inicial del documento Especificación | 0 | 1.6 | 0 | 0.16667 | 0 | Planificación | 35% | 13
|  | PM.03 | Especificación | Completar y revisar documento Especificación | 0 | 1.6 | 0 | 0.16667 | 0 | Seguimiento | 30% | 13
|  | PM.04 | Estimación | Elaborar el Presupuesto (hoja de cálculo) | 0 | 9.6 | 0 | 1 | 0 | Estimación | 15% | 2
|  | PM.05 | Planificación | Crear WBS del proyecto en Project | 0 | 4.8 | 0 | 0.5 | 0 | Presentaciones | 10% | 6
|  | PM.06 | Planificación | Crear plan general (Tareas y precedencias básicas) en Project | 0 | 4.8 | 0 | 0.5 | 0 |  | 100% | 38
|  | PM.07 | Planificación | Detallar plan iteraciones del mes de Noviembre. Creación Subtareas y precedencias en Project | 1 | 3.84 | 0 | 0.4 | 0 | Hito 0
|  | PM.08 | Planificación | Detallar plan iteraciones del mes de Noviembre. Asignar recursos a las tareas en Project | 1 | 3.84 | 0 | 0.4 | 0 | Especificación | 5% | 3
RESUMEN ABP PM |  | PM.09 | Planificación | Detallar plan iteraciones del mes de Diciembre. Creación Subtareas y precedencias en Project | 1 | 3.84 | 0 | 0.4 | 0 | Planificación | 10% | 2
Número de alumnos matriculados | 0 | PM.10 | Planificación | Detallar plan iteraciones del mes de Diciembre. Asignar recursos a las tareas en Project | 1 | 3.84 | 0 | 0.4 | 0 | Estimación | 10% | 1
Número de horas a realizar | 0 | PM.11 | Planificación | Rellenar documento Gestión de riesgos | 1 | 3.84 | 0 | 0.4 | 0 | Total | 25% | 6
Número de horas según entregables | 0 | PM.12 | Seguimiento | Registrar tiempos y % de realización de tareas en Project | 1 | 3.6 | 0 | 0.375 | 0
Desviación (máximo permitido 25%) | #DIV/0! | PM.13 | Seguimiento | Comparar la planificación prevista y real en Project hito 1 | 1 | 3.6 | 0 | 0.375 | 0 | Hito 1
Puntos a repartir | 0 | PM.14 | Seguimiento | Aplicar el modelo EVA en Project | 1 | 3.6 | 0 | 0.375 | 0 | Planificación | 20% | 5
Puntos según entregables | 0 | PM.15 | Seguimiento | Confeccionar Informes de iteración e informe resumen de Hito 1 | 1 | 3.6 | 0 | 0.375 | 0 | Seguimiento | 15% | 4
|  | PM.16 | Presentación | Elaborar la presentación del Hito 1 | 1 | 2.4 | 0 | 0.25 | 0 | Presentación | 5% | 2
|  | PM.17 | Presentación | Exponer la presentación del Hito 1 | 1 | 2.4 | 0 | 0.25 | 0 | Total | 40% | 11
|  | PM.18 | Especificación | Revisar especificación proyecto | 2 | 4.8 | 0 | 0.5 | 0 | Hito 2, 3,4
|  | PM.19 | Estimación | Reestimar proyecto | 2 | 4.8 | 0 | 0.5 | 0 | Especificación | 5% | 1
|  | PM.20 | Planificación | Detallar plan iteraciones del mes de Enero. Creación Subtareas y precedencias en Project | 2 | 1.6 | 0 | 0.16667 | 0 | Estimación | 5% | 1
|  | PM.21 | Planificación | Detallar plan iteraciones del mes de Enero. Asignar recursos a las tareas en Project | 2 | 1.6 | 0 | 0.16667 | 0 | Seguimiento | 10% | 9
|  | PM.22 | Seguimiento | Registrar tiempos y % de realización de tareas en Project | 2 | 1.0667 | 0 | 0.11111 | 0 | Planificación | 10% | 6
|  | PM.23 | Seguimiento | Comparar la planificación prevista y real en Project hito 2 | 2 | 1.0667 | 0 | 0.11111 | 0 | Presentación | 5% | 4
|  | PM.24 | Seguimiento | Confeccionar Informes de iteración e informe resumen de Hito 2 | 2 | 1.0667 | 0 | 0.11111 | 0 | Total | 35% | 21
|  | PM.25 | Planificación | Detallar plan iteraciones del mes de Febrero-Marzo. Creación Subtareas y precedencias en Project | 3 | 1.6 | 0 | 0.16667 | 0 | 150 horas totales | 96
|  | PM.26 | Planificación | Detallar plan iteraciones del mes de Febrero-Marzo Asignar recursos a las tareas en Project | 3 | 1.6 | 0 | 0.16667 | 0 | 30 de teoría
|  | PM.27 | Seguimiento | Registrar tiempos y % de realización de tareas en Project | 3 | 1.0667 | 0 | 0.11111 | 0 | 24 de trabajo 20% - Bloque II
|  | PM.28 | Seguimiento | Comparar la planificación prevista y real en Project hito 3 | 3 | 1.0667 | 0 | 0.11111 | 0 | 96 horas para ABP
|  | PM.29 | Seguimiento | Confeccionar Informes de iteración e informe resumen de Hito 3 | 3 | 1.0667 | 0 | 0.11111 | 0
|  | PM.30 | Presentación | Elaborar la presentación del Hito 3 | 3 | 1.2 | 0 | 0.125 | 0
|  | PM.31 | Presentación | Exponer la presentación del Hito 3 | 3 | 1.2 | 0 | 0.125 | 0
|  | PM.32 | Planificación | Detallar plan iteraciones del mes de Abril-Mayo. Creación Subtareas y precedencias en Project | 4 | 1.6 | 0 | 0.16667 | 0
|  | PM.33 | Planificación | Detallar plan iteraciones del mes de Abril-Mayo. Asignar recursos a las tareas en Project | 4 | 1.6 | 0 | 0.16667 | 0
|  | PM.34 | Seguimiento | Registrar tiempos y % de realización de tareas en Project | 4 | 1.0667 | 0 | 0.11111 | 0
|  | PM.35 | Seguimiento | Comparar la planificación prevista y real en Project hito 4 | 4 | 1.0667 | 0 | 0.11111 | 0
|  | PM.36 | Seguimiento | Confeccionar Informes de iteración e informe resumen de Hito 4 | 4 | 1.0667 | 0 | 0.11111 | 0
|  | PM.37 | Presentación | Elaborar la presentación del Hito 4 | 4 | 1.2 | 0 | 0.125 | 0
|  | PM.38 | Presentación | Exponer la presentación del Hito 4 | 4 | 1.2 | 0 | 0.125 | 0
|  |  |  | TOTALES |  | 96 | 0 | 10 | 0

## TAG
TAG: Técnicas Avanzadas de Gráficos
* Seleccionad funcionalidades hasta cubrir las horas de ABP. * Se selecciona una funcionalidad TAG.xx rellenando las columnas grises F (hito elegido) y H (Horas en presupuesto) con vuestra propuesta. Las funcionalidades marcadas en amarillo SON OBLIGATORIAS para que el motor pueda funcionar, por lo que podéis elegir otro hito o asignar otro número de horas pero NO PUEDEN QUEDARSE SIN MARCAR. Las funcionalidades marcadas en azul son optativas. Las funcionalidades marcadas en verde también son optativas pero están sin definir, por lo que debéis definirlas y asignarles un número de horas en función de su complejidad. * Importante: A diferencia de otras asignaturas, en TAG hablamos de funcionalidades, NO DE ENTREGABLES. Básicamente hay un único entregable incremental: el juego o aplicación utilizando el motor con la funcionalidad incorporada en cada momento. En el documento de especificación debéis concretar cómo será la aplicación que utilice las funcionalidades de vuestro motor en cada hito.
HORAS POR MIEMBRO |  |  |  | RESUMEN GLOBAL DE ENTREGABLES SELECCIONADOS
Materia | Horas |  |  | Miembros del grupo de ABP | [5 empty] | 2
Teoría | 30 |  |  | Horas totales de ABP a presupuestar | [5 empty] | 240
ABP | 120 |  |  | Horas presupuestadas por entregables seleccionados | [5 empty] | 315
|  |  |  | Desviación (máximo permitido 10%) | [5 empty] | 31.25%
Total | 150 |  |  | Puntos presupuestados | [5 empty] | 26.25
Item | Módulo | Elemento o clase | Entregable Genérico | Hito Recom. | Hito Elegido | Horas Recomendadas | Presupuesto
[6 empty] | Totales | Horas | Puntos
[7 empty] | 315 | 26.25
TAG.01 | Arbol de la escena | Nodo | Estructura básica del nodo (array de hijos, puntero a padre, puntero a entidad, funcionalidad básica -constructor, destructor, gets, sets, manejo de hijos….) | 3 |  | 7 | 7 | 0.58333 | 1 | 0.58333
TAG.02 | Arbol de la escena | Nodo | Recorrido-dibujado del árbol | 3 |  | 7 | 7 | 0.58333 | 1 | 0.58333
TAG.03 | Arbol de la escena | Nodo | Optimizaciones del árbol y otras funcionalidades más avanzadas | 3-4 |  | ?? |  | 0
TAG.04 | Arbol de la escena | Entidad (virtual) | Estructura básica de la entidad (Constructor, destructor, funciones… todas virtuales, vacías) | 3 |  | 7 | 7 | 0.58333 | 1 | 0.58333
TAG.05 | Arbol de la escena | Entidad (virtual) | Matrices (model, view, projection) y pila estáticas y su manejo | 3 |  | 8 | 8 | 0.66667 | 1 | 0.66667
TAG.06 | Arbol de la escena | Entidad Transformación | Estructura básica de la transformación (Constructor, destructor, matriz transformación…) | 3 |  | 7 | 7 | 0.58333 | 1 | 0.58333
TAG.07 | Arbol de la escena | Entidad Transformación | Operaciones de transformación (trasladar, rotar, escalar, identidad, trasponer, invertir, todas con GLM o GLMatrix) | 3 |  | 9 | 9 | 0.75 | 1 | 0.75
TAG.08 | Arbol de la escena | Entidad Transformación | Dibujado (begindraw, enddraw, manejo pila y matriz model) | 3 |  | 9 | 9 | 0.75 | 1 | 0.75
TAG.09 | Arbol de la escena | Entidad Cámara | Estructura básica de la cámara (Constructor, destructor, matriz proyección) | 3 |  | 6 | 6 | 0.5 | 1 | 0.5
TAG.10 | Arbol de la escena | Entidad Cámara | Rellenar matriz paralela (con GLM o GLMatrix) | 3 |  | 5 | 5 | 0.41667 | 1 | 0.41667
TAG.11 | Arbol de la escena | Entidad Cámara | Rellenar matriz perspectiva (con GLM o GLMatrix) | 3 |  | 5 | 5 | 0.41667 | 1 | 0.41667
TAG.12 | Arbol de la escena | Entidad Cámara | Otros tipos de cámaras (lentes virtuales…) | 3-4 |  | ?? |  | 0
TAG.13 | Arbol de la escena | Entidad Luz | Estructura básica de la luz (Constructor, destructor) | 3 |  | 6 | 6 | 0.5 | 1 | 0.5
TAG.14 | Arbol de la escena | Entidad Luz | Datos y funciones luz puntual | 3 |  | 6 | 6 | 0.5 | 1 | 0.5
TAG.15 | Arbol de la escena | Entidad Luz | Datos y funciones luz dirigida | 3-4 |  | 8 |  | 0 |  | 0
TAG.16 | Arbol de la escena | Entidad Luz | Otros tipos de luces | 3-4 |  | ?? |  | 0
TAG.17 | Arbol de la escena | Entidad Malla | Estructura básica de la malla (Constructor, destructor) | 3 |  | 6 | 6 | 0.5 | 1
TAG.18 | Arbol de la escena | Entidad Malla | Datos de mallas, texturas, materiales… (llamadas al gestor de recursos) | 3 |  | 7 | 7 | 0.58333 | 0.66 | 0.385
TAG.19 | Arbol de la escena | Entidad Malla | Dibujado de mallas (begindraw, enddraw, matriz model…) | 3 |  | 8 | 8 | 0.66667 | 0.75 | 0.5
TAG.20 | Arbol de la escena | Entidad Animación | Estructura básica de la animación (Constructor, destructor) | 3-4 |  | 7 |  | 0
TAG.21 | Arbol de la escena | Entidad Animación | Datos de animaciones, mallas, texturas, materiales (multiples, con llamadas al gestor de recursos) | 3-4 |  | 8 |  | 0
TAG.22 | Arbol de la escena | Entidad Animación | Gestión temporal de las animaciones (frames…) | 3-4 |  | 9 |  | 0
TAG.23 | Arbol de la escena | Entidad Animación | Dibujado de animaciones (begindraw, enddraw, matriz model…) | 3-4 |  | 9 |  | 0
TAG.24 | Gestor de recursos | Gestor de recursos | Estructura básica del gestor de recursos (constructor, destructor, vectores de recursos) | 3 |  | 7 | 7 | 0.58333 | 0.75 | 0.4375
TAG.25 | Gestor de recursos | Gestor de recursos | Obtener recurso (gestión adecuada de memoria) | 3 |  | 9 | 9 | 0.75 | 1 | 0.75
TAG.26 | Gestor de recursos | Recurso (virtual) | Estructura básica del recurso (constructor, destructor. Es virtual, vacío) | 3 |  | 6 | 6 | 0.5 | 1 | 0.5
TAG.27 | Gestor de recursos | Recurso malla | Estructura básica de la malla (constructor, destructor) | 3 |  | 7 | 7 | 0.58333 | 1 | 0.58333
TAG.28 | Gestor de recursos | Recurso malla | Lectura de disco (con assimp) | 3 |  | 9 | 9 | 0.75 | 1 | 0.75
TAG.29 | Gestor de recursos | Recurso malla | Creación de buffers de vértices, normales, índices… y relleno | 3 |  | 11 | 11 | 0.91667 | 1 | 0.91667
TAG.30 | Gestor de recursos | Recurso malla | Dibujado de las mallas (draw, con paso de los buffers a OpenGL o WebGL) | 3 |  | 11 | 11 | 0.91667 | 1 | 0.91667
TAG.31 | Gestor de recursos | Recurso textura | Estructura básica de la textura (constructor, destructor) | 3-4 |  | 5 |  | 0
TAG.32 | Gestor de recursos | Recurso textura | Leer textura de disco (con librería) y rellenar buffers | 3-4 |  | 9 |  | 0
TAG.33 | Gestor de recursos | Recurso textura | Dibujado de texturas (preparar las texturas y cargarlas en OpenGL o WebGL) | 3-4 |  | 11 |  | 0
TAG.34 | Gestor de recursos | Recurso material | Estructura básica del material (constructor, destructor) | 3 |  | 5 | 5 | 0.41667 | 0.1 | 0.041667
TAG.35 | Gestor de recursos | Recurso material | Leer material de disco (con librería o con parser propio) y rellenar valores | 3 |  | 8 | 8 | 0.66667 | 0.1 | 0.066667
TAG.36 | Gestor de recursos | Recurso material | Dibujado de los materiales (preparar los materiales y cargarlos en OpenGL o WebGL) | 3 |  | 7 | 7 | 0.58333 | 0.1 | 0.058333
TAG.37 | Gestor de recursos | Recurso shader | Estructura básica del shader (constructor, destructor) | 3 |  | 7 | 7 | 0.58333 | 0.8 | 0.46667
TAG.38 | Gestor de recursos | Recurso shader | Lectura de shaders de disco (con parser propio) y guardarlo | 3 |  | 10 |  | 0 | 0.1
TAG.39 | Interfaz | Interfaz del motor | Estructura básica de la interfaz (constructor, destructor, inicialización motor y openGL) | 3 |  | 9 | 10 | 0.83333 | 0.9 | 0.75
TAG.40 | Interfaz | Interfaz del motor | Funciones para crear cámaras y gestionarlas (manejo de las cámaras, registro, cálculo de la matriz view) | 3 |  | 13 | 13 | 1.0833 | 1 | 1.0833
TAG.41 | Interfaz | Interfaz del motor | Funciones para crear luces y gestionarlas (manejo de las luces registro, cálculo de la matriz light) | 3 |  | 9 | 9 | 0.75 | 1 | 0.75
TAG.42 | Interfaz | Interfaz del motor | Funciones para crear transformaciones (creación de varios nodos con las transformaciones, manejo de las transformaciones) | 3 |  | 9 | 9 | 0.75 | 0.9 | 0.675
TAG.43 | Interfaz | Interfaz del motor | Funciones para crear mallas y animaciones | 3 |  | 9 | 9 | 0.75 | 0.9 | 0.675
TAG.44 | Interfaz | Interfaz del motor | Funciones para crear shaders y gestionarlos | 3 |  | 9 | 9 | 0.75 | 0.1 | 0.075
TAG.45 | Visualización | Shader | Shader básico (Sombreado de Phong, reflexión de Phong) con materiales | 3 |  | 8 | 8 | 0.66667 | 0.5 | 0.33333
TAG.46 | Visualización | Shader | Shader básico (Sombreado de Phong, reflexión de Phong) con materiales y texturas | 3-4 |  | 13 |  | 0
TAG.47 | Visualización | Shader | Shader Cartoon | 3-4 |  | 15 |  | 0
TAG.48 | Visualización | Shader | Shader light mapping | 3-4 |  | 18 |  | 0
TAG.49 | Visualización | Shader | Shader Deferred Shading | 3-4 |  | 25 |  | 0
TAG.50 | Integración | Integración | Integración con la aplicación | 3 |  | 33 | 33 | 2.75 | 0.8 | 2.2
TAG.51 | Integración | Aplicación | [Solo GC] Realización de una aplicación que maneje el motor (sólo si no existe) | 3-4 |  | ?? |  | 0
TAG.52 | Integración | Fachada | Realización de una fachada entre el motor y la aplicación o videojuego | 3-4 |  | 18 | 18 | 1.5 | 0.9 | 1.35
TAG.53 | Avanzado | Optimizaciones | Bounding boxes (incluye retocar nodos, entidades y recursos malla) | 3-4 |  | 15 |  | 0
TAG.54 | Avanzado | Optimizaciones | Backface culling | 3-4 |  | 7 |  | 0
TAG.55 | Avanzado | Optimizaciones | Frustum culling | 3-4 |  | 23 |  | 0
TAG.56 | Avanzado | Optimizaciones | Tiles | 3-4 |  | 23 |  | 0
TAG.57 | Avanzado | Optimizaciones | Portales | 3-4 |  | 23 |  | 0
TAG.58 | Avanzado | Sombras | Sombras proyectadas | 3-4 |  | 13 |  | 0
TAG.59 | Avanzado | Sombras | Shadow mapping | 3-4 |  | 28 |  | 0
TAG.60 | Avanzado | Sombras | Sombras volumétricas | 3-4 |  | 38 |  | 0
TAG.61 | Avanzado | Efectos visuales | Sistema de partículas (sólo la incorporación en el motor) | 3-4 |  | 28 |  | 0
TAG.62 | Avanzado | Efectos visuales | Caustics | 3-4 |  | 28 |  | 0
TAG.63 | Avanzado | Efectos visuales | [Solo GC] Modelado (solo si no se cursa Realidad Virtual) | 3-4 |  | ?? |  | 0
TAG.64 | Avanzado | Efectos visuales | Billboards (sólo la parte de visualización) | 3-4 |  | 13 |  | 0
TAG.65 | Avanzado | Efectos visuales | Skybox (sólo la incorporación en el motor) | 3-4 |  | 8 |  | 0
TAG.66 | Adicional | Instalación librerías | Librería matemática (GLM o GLMatrix) | 3 |  | 7 | 7 | 0.58333 | 0.99 | 0.5775
TAG.67 | Adicional | Instalación librerías | [Solo CED] Librería de lectura de mallas (assimp…) | 3 |  | 13 |  | 0
TAG.68 | Adicional | Instalación librerías | [Solo CED] Librería de ventanas, entrada/salida... (GLFW…) | 3 |  | 13 |  | 0
TAG.69 | Adicional | Otros | Otras funcionalidades complementarias (todo lo que no quepa en otro sitio) | 3-4 |  | ?? |  | 0

## V1
V1: Videojuegos 1
* Seleccionad entregables hasta cubrir las horas de ABP. * Se selecciona un entregable V1.xx rellenando las columnas grises E (hito elegido) e I (Horas en presupuesto) con vuestra propuesta. * Importante: estos entregables son genéricos. Debéis concretar vuestros entregables en el documento de especificación.
HORAS POR MIEMBRO |  |  | RESUMEN GLOBAL DE ENTREGABLES SELECCIONADOS
Materia | Horas |  | Miembros del grupo de ABP | [5 empty] | 0
Teoría | 10 |  | Horas totales de ABP a presupuestar | [5 empty] | 0
ABP | 110 |  | Horas presupuestadas por entregables seleccionados | [5 empty] | 0
Práctica 20% | 30 |  | Desviación (máximo permitido 10%) | [5 empty] | #DIV/0!
Total | 150 |  | Puntos presupuestados | [5 empty] | #DIV/0!
Item | Categoría | Entregable Genérico | Hito Recom. | Hito Elegido | Horas Recomendadas |  |  | Presupuesto
[5 empty] | x miembro | absolutas | Totales | Horas | Puntos
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
V1.01 | Documentación | Documento de diseño de mecánicas de los NPCs | 1 |  | 3 | 15 | 15 |  | #DIV/0!
V1.02 | Documentación | Documento de diseño de toma de decisión: espacio y métodos | 1 |  | 3 | 20 | 20 |  | #DIV/0!
V1.03 | Documentación | Documento de diseño técnico del motor de IA | 1 |  | 3 | 25 | 25 |  | #DIV/0!
V1.04 | Documentación | Diseño de requerimientos y funciones de red | 1 |  | 3 | 20 | 20 |  | #DIV/0!
V1.05 | Documentación | Diseño técnico del motor de red | 1 |  |  | 25 | 25 |  | #DIV/0!
V1.06 | IA diseñada | Sistema de toma de decisión con Árboles de Decisión | 1 |  | 3.5 | 18 | 18 |  | #DIV/0!
V1.07 | IA diseñada | Sistema de toma de decisión con Lógica Difusa | 1 |  | 4 | 30 | 30 |  | #DIV/0!
V1.08 | IA diseñada | Sistema de toma de decisión con Behaviour Trees | 1 |  | 4 | 35 | 35 |  | #DIV/0!
V1.09 | IA diseñada | Sistema de gestión de navegación (Pathplanning/following) | 1-2 |  |  | 50 | 50 |  | #DIV/0!
V1.10 | IA diseñada | Sistema de planificación de tareas con Goal-Oriented Behaviour | 2-4 |  | 4 | 60 | 60 |  | #DIV/0!
V1.11 | IA diseñada | Sistema de control de movimiento con Steering Behaviours | 2-4 |  |  | 30 | 30 |  | #DIV/0!
V1.12 | IA diseñada | Sistema de IA tipo tablero/puzzle por turnos (Minimax) | 1-2 |  |  | 45 | 45 |  | #DIV/0!
V1.13 | IA diseñada | Flocking: comportamiento grupal emergente | 3-4 |  |  | 50 | 50 |  | #DIV/0!
V1.14 | IA diseñada | Sistema de gestión de reputación | 1-2 |  | 4 | 45 | 45 |  | #DIV/0!
V1.15 | IA diseñada | Comunicación simulada básica entre NPCs (Blackboard) | 1-3 |  | 3 | 35 | 35 |  | #DIV/0!
V1.16 | Tecnología | Sistema de gestión de eventos (Trigger System/Event Manager) | 1 |  |  | 55 | 55 |  | #DIV/0!
V1.17 | Tecnología | Sistema de percepción sensorial (vista, oído, olfato, canales…) | 1 |  | 4 | 30 | 30 |  | #DIV/0!
V1.18 | Tecnología | Sistema de memoria de estado y reacción para NPCs | 1-3 |  | 2 | 26 | 26 |  | #DIV/0!
V1.19 | Tecnología | Pathfinding básico (A*/Dijkstra) | 1-2 |  |  | 30 | 30 |  | #DIV/0!
V1.20 | Tecnología | Pathfinding jerárquico | 1-2 |  |  | 50 | 50 |  | #DIV/0!
V1.21 | Tecnología | Pathfinding estratégico/táctico | 1-2 |  | 3 | 50 | 50 |  | #DIV/0!
V1.22 | Tecnología | Sistema de Waypoints para pathfinding continuo | 1-3 |  |  | 60 | 60 |  | #DIV/0!
V1.23 | Tecnología | Sistema de Navmeshes para pathfinding continuo | 1-3 |  |  | 80 | 80 |  | #DIV/0!
V1.24 | Tecnología | Sistema de depuración visual in-game de la IA | 1-3 |  |  | 60 | 60 |  | #DIV/0!
V1.25 | Tecnología | Gestión de recursos de IA con Level-of-Detail (LoD) | 1-4 |  |  | 50 | 50 |  | #DIV/0!
V1.26 | Tecnología | Sistema de distribución central de tiempo de proceso (Scheduling) | 1-3 |  |  | 60 | 60 |  | #DIV/0!
V1.27 | Tecnología | Editor in-game de parámetros y comportamientos de la IA | 2-4 |  |  | 90 | 90 |  | #DIV/0!
V1.28 | Generación | Generación procedimental de mapas laberítincos | 2-4 |  | 4 | 55 | 55 |  | #DIV/0!
V1.29 | Generación | Generación procedimental de cavernas e interiores | 2-4 |  | 4 | 55 | 55 |  | #DIV/0!
V1.30 | Red | Sistema de logros y puntuaciones web | 2-4 |  | 3 | 30 | 30 |  | #DIV/0!
V1.31 | Red | Multijugador asíncrono (cambios de estado en servidor) | 2-4 |  |  | 50 | 50 |  | #DIV/0!
V1.32 | Red | Multijugador por turnos | 1-2 |  |  | 60 | 60 |  | #DIV/0!
V1.33 | Red | Multijugador en tiempo real | 1-2 |  | 5 | 80 | 80 |  | #DIV/0!
V1.34 | Red | Sistema de predicción de movimiento multijugador en tiempo real | 2-4 |  |  | 40 | 40 |  | #DIV/0!
V1.35 | Red | Sistema de depuración visual del motor de Red | 1-4 |  |  | 60 | 60 |  | #DIV/0!

## V2
V2: Videojuegos 2
* Seleccionad entregables hasta cubrir las horas de ABP. * Se selecciona un entregable V1.xx rellenando las columnas grises E (hito elegido) e I (Horas en presupuesto) con vuestra propuesta. * Importante: estos entregables son genéricos. Debéis concretar vuestros entregables en el documento de especificación.
HORAS POR MIEMBRO |  |  | RESUMEN GLOBAL DE ENTREGABLES SELECCIONADOS
Materia | Horas |  | Miembros del grupo de ABP | [5 empty] | 0
Teoría | 10 |  | Horas totales de ABP a presupuestar | [5 empty] | 0
ABP | 110 |  | Horas presupuestadas por entregables seleccionados | [5 empty] | 0
Práctica 20% | 30 |  | Desviación (máximo permitido 10%) | [5 empty] | #DIV/0!
Total | 150 |  | Puntos presupuestados | [5 empty] | #DIV/0!
Item | Categoría | Entregable Genérico | Hito Recom. | Hito Elegido | Horas Recomendadas |  |  | Presupuesto
[5 empty] | x miembro | absolutas | Totales | Horas | Puntos
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
V2.01 | Motor | Diseño e implementación de la arquitectura basada en objetos (diagrama de clases e implementación) | 1 |  | 5 | 45 | 45 |  | #DIV/0!
V2.02 | Motor | Diseño e implementación de la arquitectura basada en componentes (diagrama de clases e implementación) | 1 |  | 10 | 40 | 40 |  | #DIV/0!
V2.03 | Motor | Multiplataforma con soporte para Windows | 1-4 |  |  | 40 | 40
V2.04 | Motor | Multiplataforma con soporte para Mac OSX | 1-4 |  |  | 40 | 40
V2.05 | Físicas | Control del player por motor de físicas 2D, dynamic o kinematic | 1 |  | 3 | 10 | 10 |  | #DIV/0!
V2.06 | Físicas | Utilización de propiedades físicas en las mecánicas jugables | 1 |  | 2 | 5 | 5 |  | #DIV/0!
V2.07 | Físicas | Uso de trazado de rayos y otros tests de las físicas | 1 |  | 2 | 5 | 5 |  | #DIV/0!
V2.08 | Físicas | Uso de sistema de depuración visual de las físicas | 1 |  |  | 10 | 10 |  | #DIV/0!
V2.09 | Físicas | Utilización de joints en las mecánicas jugables | 1 |  | 2 | 5 | 5 |  | #DIV/0!
V2.10 | Mecánicas | Control del player: movimiento y colisiones sin motor de físicas | 1 |  | 5 | 10 | 10 |  | #DIV/0!
V2.11 | Mecánicas | Mecánicas básicas entidades sin IA | 1 |  | 5 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
V2.12 | Mecánicas | Mecánicas de acción | 1 |  | 5 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
V2.13 | Mecánicas | Mecánicas de rol | 1 |  | 5 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
V2.14 | Mecánicas | Mecánicas de puzzle | 1 |  | 5 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
V2.15 | Mecánicas | Power-ups y elementos adicionales | 1-2 |  | 3 | 10 | 10 |  | #DIV/0!
V2.16 | Herramientas | Formato propio para la definición de los niveles (documento con la especificación del formato) | 1 |  | 1 | 5 | 5 |  | #DIV/0!
V2.17 | Herramientas | Creación de un cargador de niveles | 1-2 |  | 3 | 10 | 10 |  | #DIV/0!
V2.18 | Herramientas | Creación de un exportador para editor de niveles existente | 1-2 |  | 4 | 20 | 20
V2.18 | Herramientas | Creación de un editor de niveles | 1-2 |  | 6 | 35 | 35 |  | #DIV/0!
V2.19 | Herramientas | Diseño y creación de niveles | 1-3 |  | 5 | 15 | 15 |  | #DIV/0!
V2.20 | Cámara | Implementación de cámara FPS | 1-2 |  | 1 | 5 | 5 |  | #DIV/0!
V2.21 | Cámara | Implementación de cámara de seguimiento | 1-2 |  | 2 | 5 | 5 |  | #DIV/0!
V2.22 | Cámara | Gestión de colisiones de la cámara (sistema de depuración para ver colisiones) | 1-2 |  | 2 | 5 | 5 |  | #DIV/0!
V2.23 | Cámara | Implementación de cámara inteligente que ajuste ángulo y zoom | 1-2 |  | 3 | 10 | 10 |  | #DIV/0!
V2.24 | Cámara | Implementación de un sistema multi-cámara | 1-2 |  | 2 | 5 | 5 |  | #DIV/0!
V2.25 | UI | Integración de librería para GUI | 2 |  |  | 5 | 5 |  | #DIV/0!
V2.26 | UI | Creación de un sistema propio de GUI (diagrama de clases e implementación) | 2 |  | 5 | 25 | 25 |  | #DIV/0!
V2.27 | UI | Implementación de menús | 2-3 |  | 5 | 5 | 5 |  | #DIV/0!
V2.28 | UI | Implementación del HUD | 2-3 |  | 3 | 5 | 5 |  | #DIV/0!
V2.29 | Optimización | Implementación de clipping (comparativa de FPS con/sin oclusiones) | 2-3 |  | 1 | 5 | 5 |  | #DIV/0!
V2.30 | Optimización | Oclusiones mediante portales/PVS (sistema de depuración para ver oclusiones, comparativa de FPS con/sin oclusiones) | 2-3 |  | 2 | 5 | 5 |  | #DIV/0!
V2.31 | Optimización | Oclusiones mediante tecnicas de rasterización (comparativa de FPS con/sin oclusiones) | 2-3 |  | 1 | 5 | 5 |  | #DIV/0!
V2.32 | Optimización | Sistema de Level-Of-Detail (LoD) para la selección de la malla gráfica de los objetos | 2-3 |  | 2 | 5 | 5 |  | #DIV/0!
V2.33 | Optimización | Sistema de Level-Of-Detail continuo (CLoD) para el terreno | 2-3 |  | 3 | 10 | 10 |  | #DIV/0!
V2.34 | Gráficos | Creación e implementación del skybox | 2-3 |  | 3 | 10 | 10 |  | #DIV/0!
V2.35 | Gráficos | Implementación de cesped y vegetación | 3-4 |  |  | 15 | 15 |  | #DIV/0!
V2.36 | Gráficos | Implementación de nubes | 3-4 |  |  | 15 | 15 |  | #DIV/0!
V2.37 | Gráficos | Implementación de sistemas de partículas | 3-4 |  |  | 15 | 15 |  | #DIV/0!

## PD
PD: Postproducción Digital
Según el número de estudiantes matriculados en PD te saldrá resaltada una lista de entregables.
INSTRUCCIONES
No es necesario introducir ningún dato. Lo que aparece resaltado es una una propuesta de entregables, con estimaciones del porcentaje de evaluación y el hito recomendado para la entrega. Debéis ajustar el porcentaje final de evaluación, traducirlo a horas y puntos, y hablar con el profesor de la asignatura para consensuar la propuesta.
PD |  | Proyecto individual
Horas de teoría | 30
Horas de ABP | 100 | Hito 1 | Hitos 2,3 | Hito 4 |  |  | % evaluación
Horas de trabajo de asignatura | 20 | Item 1 |  |  | Item 1 | Vídeo con animación del logo de la empresa | 20-30%
Total (por estudiante) | 150 |  |  |  | Item 2 | Cartel juego/proyecto | 10-20%
[5 empty] | Item 3 | Trailer juego/proyecto | 50-60%
RESUMEN ABP PD |  | 2 personas
Número de alumnos matriculados | 0
Número de horas a realizar | 0 | Hito 1 | Hitos 2,3 | Hito 4 |  |  | % evaluación
Puntos a repartir | 0 | Item 1 |  | Item 4 | Item 1 | Vídeo con animación del logo de la empresa | 20-30%
[5 empty] | Item 2 | Cartel juego/proyecto | 10-20%
[5 empty] | Item 3 | Trailer juego/proyecto | 30-50%
[5 empty] | Item 4 | Making of juego/proyecto | 20-40%
3 personas
|  | Hito 1 | Hitos 2,3 | Hito 4 |  |  | % evaluación
|  | Item 1 |  | Item 4 | Item 1 | Vídeo con animación del logo de la empresa | 20-30%
|  |  |  | Item 5 | Item 2 | Cartel juego/proyecto | 10-20%
[5 empty] | Item 3 | Trailer juego/proyecto | 30-50%
[5 empty] | Item 4 | Making of juego/proyecto | 30-40%
[5 empty] | Item 5 | Créditos | 5-15%
4 personas
|  | Hito 1 | Hitos 2,3 | Hito 4 |  |  | % evaluación
|  | Item 1 |  | Item 4 | Item 1 | Vídeo con animación del logo de la empresa | 10-25%
|  |  |  | Item 5 | Item 2 | Cartel juego/proyecto | 10-20%
[5 empty] | Item 3 | Trailer juego/proyecto | 20-35%
[5 empty] | Item 4 | Making of juego/proyecto | 15-30%
[5 empty] | Item 5 | Créditos | 5-15%
[5 empty] | Item 6 | Vídeo final juego / explicación parte del proyecto | 15-30%
5 personas
|  | Hito 1 | Hitos 2,3 | Hito 4 |  |  | % evaluación
|  | Item 1 |  | Item 4 | Item 1 | Vídeo con animación del logo de la empresa | 10-25%
|  |  |  | Item 5 | Item 2 | Cartel juego/proyecto | 5-10%
[5 empty] | Item 3 | Trailer juego/proyecto | 20-35%
[5 empty] | Item 4 | Making of juego/proyecto | 15-30%
[5 empty] | Item 5 | Créditos | 5-15%
[5 empty] | Item 6 | Vídeo final juego / explicación parte del proyecto | 15-30%
[5 empty] | Item 7 | HUD / Imágenes menús | 5-10%
6 personas
|  | Hito 1 | Hitos 2,3 | Hito 4 |  |  | % evaluación
|  | Item 1 |  | Item 4 | Item 1 | Vídeo con animación del logo de la empresa | 10-25%
|  |  |  | Item 5 | Item 2 | Cartel juego/proyecto | 5-10%
[5 empty] | Item 3 | Trailer juego/proyecto | 20-35%
[5 empty] | Item 4 | Making of juego/proyecto | 15-30%
[5 empty] | Item 5 | Créditos | 5-15%
[5 empty] | Item 6 | Vídeo final juego / explicación parte del proyecto | 10-20%
[5 empty] | Item 7 | HUD / Imágenes menús | 5-10%
[5 empty] | Item 8 | Videos de carga / explicación parte del proyecto | 10-20%

## TDS
TDS: Técnicas para el Diseño Sonoro
Los entregables son los mismos para todos los grupos, pero la dedicación y la puntuación se pondera en función del número de estudiantes matriculados en TDS. También existe una parte opcional, con dedicación libre
INSTRUCCIONES
Debes introducir el número de horas dedicadas al trabajo opcional y su puntuación (celdas C13 y C14, en gris). El resto de las horas serán para el trabajo obligatorio y se reparten según la ponderación de la columna I. Debéis hablar con el profesor para concretar los diferentes aspectos y consensuar posibles cambios.
TDS
Horas de teoría | 30
Horas de ABP | 100 |  | Bloque | Entregable | Carácter | Ponderación | Horas | Puntos
Horas de trabajo de asignatura | 20 | HITO 1-2 | Biblioteca de sonidos (al menos 2/3) | Síntesis | Obligatorio | 2 | 20 | 2
Total (por estudiante) | 150 |  |  | Grabaciones propias | Obligatorio | 2 | 20 | 2
|  |  |  | Sonidos externos | Obligatorio | 2 | 20 | 2
TIEMPO DEDICADO AL TRABAJO OPCIONAL (*) | 10 |  |  | Música | Obligatorio | 2 | 20 | 2
PUNTOS PARA EL TRABAJO OPCIONAL (*) | 1 |  | Documentación de la biblioteca | Cue Sheet | Obligatorio | 1 | 10 | 1
TIEMPO DEDICADO AL TRABAJO OBLIGATORIO | 200 |  |  | Hoja de metadatos | Obligatorio | 1 | 10 | 1
PUNTOS PARA EL TRABAJO OBLIGATORIO | 20 |  | Audio en proyecto | Integración del motor de audio en el juego con prueba de concepto | Obligatorio | 2 | 20 | 2
|  |  |  | TOTAL HITO 1-2 |  |  | 120 | 12
RESUMEN ABP TDS
Número de alumnos matriculados | 0
Número de horas a realizar | 0 | HITO 3 |  | Resto de la biblioteca (máx. 1/3), cuesheet y metadatos finales | Obligatorio | 4 | 40 | 4
Puntos a repartir | 0
Porcentaje de trabajo del hito 1 (entre el 60% y el 70%) | 60%
Porcentaje de trabajo de los hitos 2 y 3 (entre el 30% y el 40%) | 40% |  |  | TOTAL HITO 3 |  |  | 40 | 4
|  | HITO 4 |  | Integración de sonido y música en el juego | Obligatorio | 2 | 20 | 2
|  |  |  | Post producción (mezcla y masterización in-game) | Obligatorio | 2 | 20 | 2
(*) El trabajo opcional servirá para subir la nota de ABP, que se calcula a partir de los trabajos obligatorios. Por tanto, el tiempo dedicado a él se consideran horas extra del ABP. La relación entre puntos opcionales y obligatorios (en el ejemplo 1/20) indica el porcentaje de la nota máxima (10) que se puede obtener. 1 punto sobre 20 serían 0,5 puntos posibles a añadir a la nota del ABP
|  |  |  | Sonido generado proceduralmente in-game | Opcional |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL HITO 4 |  |  | 40 | 4
|  |  |  | TOTALES |  | 20 | 200 | 20

## RV
RV: Realidad Virtual
INSTRUCCIONES
No es necesario introducir ningún dato. Lo que aparece resaltado es una una propuesta de entregables, con estimaciones del porcentaje de evaluación y el hito recomendado para la entrega. Debéis ajustar el porcentaje final de evaluación, traducirlo a horas y puntos, y hablar con el profesor de la asignatura para consensuar la propuesta.
RV |  | Proyecto individual: el estudiante debe ponerse en contacto con el profesor para determinar los entregables
Horas de teoría | 30
Horas de ABP | 100 | El número de personajes, su complejidad y la cantidad de movimientos dependerá del número de componentes del grupo
Horas de trabajo de asignatura | 20
Total (por estudiante) | 150 | Hito 1 | Hitos 2,3 | Hito 4 |  |  | % evaluación
[5 empty] | Item 1 | Boceto de los personajes | 1-5%
[5 empty] | Item 2 | Modelado de los personajes | 10-30%
RESUMEN ABP RV |  |  |  |  | Item 3 | Texturizado de los personajes | 10-30%
Número de alumnos matriculados | 0 |  |  |  | Item 4 | Rigging de los personajes | 1-10%
Número de horas a realizar | 0 |  |  |  | Item 4 | Captura de movimiento | 10-20%
Puntos a repartir | 0 |  |  |  | Item 5 | Animación de los personajes | 20-40%
Las características, elementos del entorno y la complejidad de éstos dependerán del número de componentes del grupo
[5 empty] | Item 6 | Bocetos de los elementos | 1-5%
[5 empty] | Item 7 | Bocetos del entorno | 1-5%
[5 empty] | Item 8 | Modelado del entorno y elementos | 10-40%
[5 empty] | Item 9 | Texturizado del entorno y elementos | 10-30%
Es posible añadir al proyecto el uso o integración con algún dispositivo como Oculus, Leap Motion, Kinect, Cave, etc.
[5 empty] | Item 10 | Uso dispositivo | A consultar

## SMBI
SMBI: Servicios Multimedia Basados en Internet
Los entregables son los mismos para todos los grupos. Su funcionalidad se dimensionará en función del número de miembros del grupo.
INSTRUCCIONES
No es necesario introducir ningún dato. Cada Item define un entregable a generar. El número de horas define la ponderación de ese entregable. La evaluación de cada uno de ellos la realizará finalmente el profesor otorgando así la nota final de la asignatura. Estos entregables suponen el 80% de la nota, el restante 20% de la nota surge de la evaluación del producto final.
SMBI
Horas de teoría | 30 | Item | Categoría | Entregable Genérico | Hito recomendado | Estimaciones
Horas de ABP | 120 |  |  |  |  | Horas/persona | Horas totales grupo | Puntos/persona | Puntos totales grupo
Horas de trabajo de asignatura | 0 | SMBI.01 | Diseño | Diseño integral de la arquitectura técnica: especificación de los elementos del backend, tecnologías y relaciones entre ellos | Hito 0 | 10
Total (por estudiante) | 150 | SMBI.02 | Diseño | Especificación de elementos y tecnologías de seguridad y autenticación | Hito 0 | 10
|  | SMBI.03 | Diseño | Especificación API Rest y del modelo de datos | Hito 0 | 10
|  | SMBI.04 | Infraestructura | Configuración e instalación de los elementos de backend y seguridad | Hito 1 | 40
RESUMEN ABP SBMI |  | SMBI.05 | Desarrollo | Implementación API RESTFULL (debe incluir la documentación). | Hito 1 | 50
Número de alumnos matriculados | 0 | SMBI.06 | Despliegue | Despliegue de la infraestructura del proyecto | Hito 1 | 5
Número de horas a realizar | 0 | SMBI.07 | Pruebas | Documento de pruebas donde se documenta las pruebas del API RestFull, pruebas de seguridad, pruebas de carga y rendimiento. | Hito 1 | 10
Número de horas según entregables | 0 | SMBI.08 | Validación | Validación del funcionamiento del backend del proyecto | Hito 1 | 5
Desviación (máximo permitido 25%) | #DIV/0! | SMBI.09 | Seguimiento | Informes presenciales de seguimiento | Hito 1 | 10
Puntos a repartir | 0 |  |  | TOTALES |  | 150 | 0 | 0 | 0
Puntos según entregables | 0

## SMA
SMA: Servicios Multimedia Avanzados
Los entregables son los mismos para todos los grupos. Su funcionalidad se dimensionará en función del número de miembros del grupo.
INSTRUCCIONES
No es necesario introducir ningún dato. Cada Item define un entregable a generar. El número de horas define la ponderación de ese entregable. La evaluacíon de cada uno de ellos la realizará finalmente el profesor otorgando así la nota final de la asignatura. Estos entregables suponen el 80% de la nota, el restante 20% de la nota surge de la evaluación del producto final.
SMA
Horas de teoría | 30 | Item | Categoría | Entregable Genérico | Hito recomendado | Estimaciones
Horas de ABP | 120 |  |  |  |  | Horas/persona | Peso % | Horas totales grupo | Puntos/persona | Puntos totales grupo
Horas de trabajo de asignatura | 0 | SMA.01 | Diseño | Diseño funcional: documentación con la especificación de todas las funcionalidades del sistema | Hito 0 | 10 | 6.6667
Total (por estudiante) | 150 | SMA.02 | Diseño | Diseño de baja/media fidelidad de interfaces (mockups): documentación con todas las interfaces diseñadas mediante mockups + mapa de navegación interfaces | Hito 0 | 10 | 6.6667
|  | SMA.03 | Diseño | Integración Front-Back: documento de relación entre back-end y front-end (detalle desde dónde se llama a la API en el front-end) | Hito 2 | 2 | 1.3333
|  | SMA.04 | Diseño | Guía de estilos: documento detallando la imagen corporativa del servicio (colores, estilos, esencia para la experiencia de usuario, consideraciones de usabilidad y accesibliidad) | Hito 2 | 2 | 1.3333
RESUMEN ABP SMA |  | SMA.05 | Diseño | Integración interfaces - Difusión: descripción de como se integran dentro de las interfaces los aspectos relacionados con la difusión (SEO, redes sociales, social login, URL amigables, keywords...) | Hito 2 | 3 | 2
Número de alumnos matriculados | 0 | SMA.06 | Diseño | Arquitectura tecnológica: documento sobre toma de decisión, versiones, codificación, internacionalización (varias lenguas), instalación sobre servidor de frameworks... | Hito 2 | 2 | 1.3333
Número de horas a realizar | 0 | SMA.07 | Desarrollo | Implementación front-end más documentación: de código (documentación sobre estructura de código y particularidades especiales como por ejemplo algoritmos de optimización, mejoras, etc), implementación de las funcionalidades en front-end (se debe tener una relación de las interfaces y funcionalidades que se están implementando y en que momento están implementadas) | Hito 1 (20%) Hito 2 (30%) Hito 3 (80 %) Hito 4 (100%) | 96 | 64
Número de horas según entregables | 0 | SMA.08 | Pruebas y validación | Documento de pruebas donde se documenta las pruebas de las funcionalidades principales (por lo menos las interfaces principales), pruebas de la aplicación demostrando que no hay errores (falta de librerías, archivos que no se descargan, errores javascript, ...), pruebas de seguridad de front end, pruebas de rendimiento (velocidad de carga, que todo carga y no hay errores) | Hito 1 (30%) Hito 4 (100%) | 10 | 6.6667
Desviación (máximo permitido 25%) | #DIV/0! | SMA.09 | Seguimiento | Informes seguimiento de iteración + presencial | En cada iteración | 15 | 10
Puntos a repartir | 0 |  |  |  |  | 150 | 100 | 0 | 0 | 0
Puntos según entregables | 0

## ELE
ELE: E-Learning
Para esta asignatura debéis hablar con el profesor y consensuar el contenido de la asignatura en el ABP
ELE
Horas de teoría | 30
Horas de práctica | 30
Horas de trabajo no presencial | 90
Total (por estudiante) | 150
RESUMEN ABP ELE
Número de alumnos matriculados | 0
Puntos a repartir | 0

## SDM
SDM: Sistemas de Difusión Multimedia
Para esta asignatura debéis hablar con el profesor y consensuar el contenido de la asignatura en el ABP
SDM
Horas de teoría | 30
Horas de práctica | 30
Horas de trabajo no presencial | 90
Total (por estudiante) | 150
RESUMEN ABP SDM
Número de alumnos matriculados | 0
Puntos a repartir | 0

## NM
NM: Negocio y Multimedia
Los entregables son los mismos para todos los grupos. Su funcionalidad se dimensionará en función del número de miembros del grupo.
INSTRUCCIONES
No es necesario introducir ningún dato. Cada Item define un entregable a generar. El número de horas define la ponderación de ese entregable. La evaluacíon de cada uno de ellos la realizará finalmente el profesor otorgando así la nota final de la asignatura. Estos entregables suponen el 80% de la nota, el restante 20% de la nota surge de la evaluación del producto final.
NM
Horas de teoría | 30 | Item | Categoría | Entregable Genérico | Hito recomendado | Estimaciones
Horas de ABP | 120 |  |  |  |  | Horas/persona | Horas totales grupo | Puntos/persona | Puntos totales grupo
Horas de trabajo de asignatura | 0 | NM.01 | Diseño | Diseño funcional y visualización del proyecto: documentación con la especificación de todas las funcionalidades del sistema | Hito 0 | 5
Total (por estudiante) | 150 | NM.02 | Diseño | Especificación y visualización de elementos y tecnologías a utilizar, por ejemplo mediante la definición de una infografía del proyecto | Hito 0 | 5
|  | NM.03 | Diseño | Contextualización del modelo de datos en las especificaciones del proyecto | Hito 1 | 5
|  | NM.04 | Diseño | Definición de métricas e indicadores del proyecto. En el contexto indicado se definen los indicadores principales del proyecto | Hito 1 | 5
RESUMEN ABP NM |  | NM.05 | Desarrollo | Incorporación de open data, API's, y otras fuentes heterogéneas | Hito 2 | 25
Número de alumnos matriculados | 0 | NM.06 | Despliegue | Modelo para la integración de datos (basado en lo visto en el punto anterior de fuentes de datos) | Hito 2 | 10
Número de horas a realizar | 0 | NM.07 | Pruebas | Despliegue de la infraestructura del proyecto. Definición de cuadros de mando, implementación. Definición de KPI's implementación | Hito 3 | 55
Número de horas según entregables | 0 | NM.08 | Despliegue | Valoración de los cuadros de mando y KPI's definidos e incorporación de nuevos elementos según datos | Hito 3 | 15
Desviación (máximo permitido 25%) | #DIV/0! | NM.09 | Validación | Validación del funcionamiento | Hito 4 | 15
Puntos a repartir | 0 | NM.10 | Seguimiento | Informes presenciales de seguimiento: presencial en sesiones de laboratorio todo el grupo | Hito 2, 3 y 4 | 10
Puntos según entregables | 0 |  |  |  |  | 140 | 0 | 0 | 0
Note on G12: Datos que se van a utilizar en el proyecto - Fuentes de datos: (ver en qué contexto se definen dentro del proyecto global) - datos abiertos (open data) - redes sociales - API's
Note on G13: Continuando con el apartado anterior ver los datos en qué rango se sitúan (sus métricas)
Note on G14: Punto clave de este mes para la incorporación de los datos. Sin datos no se puede continuar con analíticas