## Principal - ABP
PRESUPUESTO ABP 4º MULTIMEDIA CURSO 2018/19
Esta hoja de cálculo es una ayuda para obtener el presupuesto del proyecto ABP. Los entregables, el número de horas estimadas, la puntuación y las fechas de entrega son orientativas. No será válido hasta que se hable con cada profesor y se acuerde el presupuesto final personalizado.
INSTRUCCIONES
1. Introduce nombre del grupo, nombres y apellidos de los estudiantes participantes en el grupo, y señala con una "x" las asignaturas en que está matriculado cada uno (Sólo puedes editar las celdas en gris). | Instrucciones:
2. Revisa cada pestaña del libro, correspondiente a una asignatura. Sigue las instucciones para cada asignatura en la que estáis matriculado | Instrucciones:
Nombre del grupo:
|  |  | Obligatorias |  | Intinerario de Creación y Entretenimiento Digital |  |  |  |  | Itinerario de Gestión de Contenidos
Estudiante | Apellidos | Nombre | PM - Proyectos Multimedia | TAG - Técnicas Avanzadas de Gráficos | V1 - Videojuegos 1 | V2 - Videojuegos 2 | PD - Postproducción Digital | TDS - Técnicas para el Diseño Sonoro | RV - Realidad Virtual | SMBI - Servicios Multimedia Basados en Internet | EL - ELearning | SDM - Sistemas de Difusión Multimedia | SMA - Servicios Multimedia Avanzados | NM - Negocio y Multimedia | Total asignaturas | Total puntos
1 | Ródenas Pérez | Javier |  | x | [10 empty] | 1 | 10
2 | Hu | David Liqiu |  | x | [10 empty] | 1 | 10
3 | [14 empty] | 0 | 0
4 | [14 empty] | 0 | 0
5 | [14 empty] | 0 | 0
6 | [14 empty] | 0 | 0
Total estudiantes | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Total puntos |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20

## TAG
TAG: Técnicas Avanzadas de Gráficos
* Seleccionad funcionalidades hasta cubrir las horas de ABP. * Se selecciona una funcionalidad TAG.xx rellenando las columnas grises F (hito elegido) y H (Horas en presupuesto) con vuestra propuesta. Las funcionalidades marcadas en amarillo SON OBLIGATORIAS para que el motor pueda funcionar, por lo que podéis elegir otro hito o asignar otro número de horas pero NO PUEDEN QUEDARSE SIN MARCAR. Las funcionalidades marcadas en azul son optativas. Las funcionalidades marcadas en verde también son optativas pero están sin definir, por lo que debéis definirlas y asignarles un número de horas en función de su complejidad. * Importante: A diferencia de otras asignaturas, en TAG hablamos de funcionalidades, NO DE ENTREGABLES. Básicamente hay un único entregable incremental: el juego o aplicación utilizando el motor con la funcionalidad incorporada en cada momento. En el documento de especificación debéis concretar cómo será la aplicación que utilice las funcionalidades de vuestro motor en cada hito.
HORAS POR MIEMBRO |  |  |  | RESUMEN GLOBAL DE ENTREGABLES SELECCIONADOS
Materia | Horas |  |  | Miembros del grupo de ABP | [5 empty] | 2
Teoría | 30 |  |  | Horas totales de ABP a presupuestar | [5 empty] | 240
ABP | 120 |  |  | Horas presupuestadas por entregables seleccionados | [5 empty] | 325
|  |  |  | Desviación (máximo permitido 10%) | [5 empty] | 35.42%
Total | 150 |  |  | Puntos presupuestados | [5 empty] | 27.0833
Item | Módulo | Elemento o clase | Entregable Genérico | Hito Recom. | Hito Elegido | Horas Recomendadas | Presupuesto
[6 empty] | Totales | Horas | Puntos |  | Hipotesis
[7 empty] | 325 | 27.0833 | Progreso | Puntos | Horas | Autor | Notas
TAG.01 | Arbol de la escena | Nodo | Estructura básica del nodo (array de hijos, puntero a padre, puntero a entidad, funcionalidad básica -constructor, destructor, gets, sets, manejo de hijos….) | 3 |  | 7 | 7 | 0.58333 | 100% | 0.58333 | 7 | Javi
TAG.02 | Arbol de la escena | Nodo | Recorrido-dibujado del árbol | 3 |  | 7 | 7 | 0.58333 | 100% | 0.58333 | 7 | Javi
TAG.03 | Arbol de la escena | Nodo | Optimizaciones del árbol y otras funcionalidades más avanzadas | 3-4 |  | ?? |  | 0
TAG.04 | Arbol de la escena | Entidad (virtual) | Estructura básica de la entidad (Constructor, destructor, funciones… todas virtuales, vacías) | 3 |  | 7 | 7 | 0.58333 | 100% | 0.58333 | 7 | David
TAG.05 | Arbol de la escena | Entidad (virtual) | Matrices (model, view, projection) y pila estáticas y su manejo | 3 |  | 8 | 8 | 0.66667 | 100% | 0.66667 | 8 | David y Javi | Javi ha hecho view y proyection
TAG.06 | Arbol de la escena | Entidad Transformación | Estructura básica de la transformación (Constructor, destructor, matriz transformación…) | 3 |  | 7 | 7 | 0.58333 | 100% | 0.58333 | 7 | David
TAG.07 | Arbol de la escena | Entidad Transformación | Operaciones de transformación (trasladar, rotar, escalar, identidad, trasponer, invertir, todas con GLM o GLMatrix) | 3 |  | 9 | 9 | 0.75 | 100% | 0.75 | 9 | David y Javi | Javi las creó y David las arregló
TAG.08 | Arbol de la escena | Entidad Transformación | Dibujado (begindraw, enddraw, manejo pila y matriz model) | 3 |  | 9 | 9 | 0.75 | 100% | 0.75 | 9 | David y Javi | David pila y modelo; y Javi Begin/End Draw
TAG.09 | Arbol de la escena | Entidad Cámara | Estructura básica de la cámara (Constructor, destructor, matriz proyección) | 3 |  | 6 | 6 | 0.5 | 100% | 0.5 | 6 | Javi
TAG.10 | Arbol de la escena | Entidad Cámara | Rellenar matriz paralela (con GLM o GLMatrix) | 3 |  | 5 | 5 | 0.41667 | 100% | 0.41667 | 5 | Javi
TAG.11 | Arbol de la escena | Entidad Cámara | Rellenar matriz perspectiva (con GLM o GLMatrix) | 3 |  | 5 | 5 | 0.41667 | 100% | 0.41667 | 5 | Javi
TAG.12 | Arbol de la escena | Entidad Cámara | Otros tipos de cámaras (lentes virtuales…) | 3-4 |  | ?? |  | 0
TAG.13 | Arbol de la escena | Entidad Luz | Estructura básica de la luz (Constructor, destructor) | 3 |  | 6 | 6 | 0.5 | 100% | 0.5 | 6 | Javi
TAG.14 | Arbol de la escena | Entidad Luz | Datos y funciones luz puntual | 3 |  | 6 | 6 | 0.5 | 100% | 0.5 | 6 | Javi
TAG.15 | Arbol de la escena | Entidad Luz | Datos y funciones luz dirigida | 3-4 |  | 8 |  | 0
TAG.16 | Arbol de la escena | Entidad Luz | Otros tipos de luces | 3-4 |  | ?? |  | 0
TAG.17 | Arbol de la escena | Entidad Malla | Estructura básica de la malla (Constructor, destructor) | 3 |  | 6 | 6 | 0.5 | 100% | 0.5 | 6 | David
TAG.18 | Arbol de la escena | Entidad Malla | Datos de mallas, texturas, materiales… (llamadas al gestor de recursos) | 3 |  | 7 | 7 | 0.58333 | 90% | 0.525 | 6.3 | David | Falta de Shader con Phong
TAG.19 | Arbol de la escena | Entidad Malla | Dibujado de mallas (begindraw, enddraw, matriz model…) | 3 |  | 8 | 8 | 0.66667 | 75% | 0.5 | 6 | David | Falta los materiales
TAG.20 | Arbol de la escena | Entidad Animación | Estructura básica de la animación (Constructor, destructor) | 3-4 |  | 7 |  | 0
TAG.21 | Arbol de la escena | Entidad Animación | Datos de animaciones, mallas, texturas, materiales (multiples, con llamadas al gestor de recursos) | 3-4 |  | 8 |  | 0
TAG.22 | Arbol de la escena | Entidad Animación | Gestión temporal de las animaciones (frames…) | 3-4 |  | 9 |  | 0
TAG.23 | Arbol de la escena | Entidad Animación | Dibujado de animaciones (begindraw, enddraw, matriz model…) | 3-4 |  | 9 |  | 0
TAG.24 | Gestor de recursos | Gestor de recursos | Estructura básica del gestor de recursos (constructor, destructor, vectores de recursos) | 3 |  | 7 | 7 | 0.58333 | 90% | 0.525 | 6.3 | David | Falta probar en vivo la gestión de materiales
TAG.25 | Gestor de recursos | Gestor de recursos | Obtener recurso (gestión adecuada de memoria) | 3 |  | 9 | 9 | 0.75 | 100% | 0.75 | 9 | David
TAG.26 | Gestor de recursos | Recurso (virtual) | Estructura básica del recurso (constructor, destructor. Es virtual, vacío) | 3 |  | 6 | 6 | 0.5 | 100% | 0.5 | 6 | David
TAG.27 | Gestor de recursos | Recurso malla | Estructura básica de la malla (constructor, destructor) | 3 |  | 7 | 7 | 0.58333 | 100% | 0.58333 | 7 | David
TAG.28 | Gestor de recursos | Recurso malla | Lectura de disco (con assimp) | 3 |  | 9 | 9 | 0.75 | 100% | 0.75 | 9 | David
TAG.29 | Gestor de recursos | Recurso malla | Creación de buffers de vértices, normales, índices… y relleno | 3 |  | 11 | 11 | 0.91667 | 100% | 0.91667 | 11 | David
TAG.30 | Gestor de recursos | Recurso malla | Dibujado de las mallas (draw, con paso de los buffers a OpenGL o WebGL) | 3 |  | 11 | 11 | 0.91667 | 100% | 0.91667 | 11 | David
TAG.31 | Gestor de recursos | Recurso textura | Estructura básica de la textura (constructor, destructor) | 3-4 |  | 5 |  | 0
TAG.32 | Gestor de recursos | Recurso textura | Leer textura de disco (con librería) y rellenar buffers | 3-4 |  | 9 |  | 0
TAG.33 | Gestor de recursos | Recurso textura | Dibujado de texturas (preparar las texturas y cargarlas en OpenGL o WebGL) | 3-4 |  | 11 |  | 0
TAG.34 | Gestor de recursos | Recurso material | Estructura básica del material (constructor, destructor) | 3 |  | 5 | 5 | 0.41667 | 100% | 0.41667 | 5 | David
TAG.35 | Gestor de recursos | Recurso material | Leer material de disco (con librería o con parser propio) y rellenar valores | 3 |  | 8 | 8 | 0.66667 | 50% | 0.33333 | 4 | David | La lectura es correcta, pero no cubre todas las declaraciones del fichero .mtl
TAG.36 | Gestor de recursos | Recurso material | Dibujado de los materiales (preparar los materiales y cargarlos en OpenGL o WebGL) | 3 |  | 7 | 7 | 0.58333 | 0% | 0 | 0 | David | Falta de Shader con Phong
TAG.37 | Gestor de recursos | Recurso shader | Estructura básica del shader (constructor, destructor) | 3 |  | 7 | 7 | 0.58333 | 80% | 0.46667 | 5.6 | David y Javi | David ha creado la estructura del shader, poner la malla y los materiales; y Javi ha calculado el glPosition, y la iluminación de las luces puntuales
TAG.38 | Gestor de recursos | Recurso shader | Lectura de shaders de disco (con parser propio) y guardarlo | 3 |  | 10 | 10 | 0.83333 | 100% | 0.83333 | 10 | David | Falta asegurar la integración con el proyecto
TAG.39 | Interfaz | Interfaz del motor | Estructura básica de la interfaz (constructor, destructor, inicialización motor y openGL) | 3 |  | 9 | 10 | 0.83333 | 90% | 0.75 | 9 | David y Javi
TAG.40 | Interfaz | Interfaz del motor | Funciones para crear cámaras y gestionarlas (manejo de las cámaras, registro, cálculo de la matriz view) | 3 |  | 13 | 13 | 1.0833 | 100% | 1.0833 | 13 | Javi
TAG.41 | Interfaz | Interfaz del motor | Funciones para crear luces y gestionarlas (manejo de las luces registro, cálculo de la matriz light) | 3 |  | 9 | 9 | 0.75 | 100% | 0.75 | 9 | Javi
TAG.42 | Interfaz | Interfaz del motor | Funciones para crear transformaciones (creación de varios nodos con las transformaciones, manejo de las transformaciones) | 3 |  | 9 | 9 | 0.75 | 90% | 0.675 | 8.1 | David y Javi | David la creación y Javi el manejo
TAG.43 | Interfaz | Interfaz del motor | Funciones para crear mallas y animaciones | 3 |  | 9 | 9 | 0.75 | 100% | 0.75 | 9 | David
TAG.44 | Interfaz | Interfaz del motor | Funciones para crear shaders y gestionarlos | 3 |  | 9 | 9 | 0.75 | 75% | 0.5625 | 6.75 | David | Es una gestion de shader global
TAG.45 | Visualización | Shader | Shader básico (Sombreado de Phong, reflexión de Phong) con materiales | 3 |  | 8 | 8 | 0.66667 | 50% | 0.33333 | 4 | David y Javi | David shader con materiales y Javi el sombreado sin Phong
TAG.46 | Visualización | Shader | Shader básico (Sombreado de Phong, reflexión de Phong) con materiales y texturas | 3-4 |  | 13 |  | 0
TAG.47 | Visualización | Shader | Shader Cartoon | 3-4 |  | 15 |  | 0
TAG.48 | Visualización | Shader | Shader light mapping | 3-4 |  | 18 |  | 0
TAG.49 | Visualización | Shader | Shader Deferred Shading | 3-4 |  | 25 |  | 0
TAG.50 | Integración | Integración | Integración con la aplicación | 3 |  | 33 | 33 | 2.75 | 10% | 0.275 | 3.3 | David y Javi | David creó la base html y Javi empezó a conectar el motor y despues entre los dos, mejoraron la interfaz. Pero faltan cosas
TAG.51 | Integración | Aplicación | [Solo GC] Realización de una aplicación que maneje el motor (sólo si no existe) | 3-4 |  | ?? |  | 0
TAG.52 | Integración | Fachada | Realización de una fachada entre el motor y la aplicación o videojuego | 3-4 |  | 18 | 18 | 1.5 | 50% | 0.75 | 9 | David y Javi | David creó la base de la fachada, Javi creó el árbol, y después ciclos de implementaciones de Javi y reorganización de David. Es 50% porque actualmente es el 100% del código pero faltan cosas
TAG.53 | Avanzado | Optimizaciones | Bounding boxes (incluye retocar nodos, entidades y recursos malla) | 3-4 |  | 15 |  | 0
TAG.54 | Avanzado | Optimizaciones | Backface culling | 3-4 |  | 7 |  | 0
TAG.55 | Avanzado | Optimizaciones | Frustum culling | 3-4 |  | 23 |  | 0
TAG.56 | Avanzado | Optimizaciones | Tiles | 3-4 |  | 23 |  | 0
TAG.57 | Avanzado | Optimizaciones | Portales | 3-4 |  | 23 |  | 0
TAG.58 | Avanzado | Sombras | Sombras proyectadas | 3-4 |  | 13 |  | 0
TAG.59 | Avanzado | Sombras | Shadow mapping | 3-4 |  | 28 |  | 0
TAG.60 | Avanzado | Sombras | Sombras volumétricas | 3-4 |  | 38 |  | 0
TAG.61 | Avanzado | Efectos visuales | Sistema de partículas (sólo la incorporación en el motor) | 3-4 |  | 28 |  | 0
TAG.62 | Avanzado | Efectos visuales | Caustics | 3-4 |  | 28 |  | 0
TAG.63 | Avanzado | Efectos visuales | [Solo GC] Modelado (solo si no se cursa Realidad Virtual) | 3-4 |  | ?? |  | 0
TAG.64 | Avanzado | Efectos visuales | Billboards (sólo la parte de visualización) | 3-4 |  | 13 |  | 0
TAG.65 | Avanzado | Efectos visuales | Skybox (sólo la incorporación en el motor) | 3-4 |  | 8 |  | 0
TAG.66 | Adicional | Instalación librerías | Librería matemática (GLM o GLMatrix) | 3 |  | 7 | 7 | 0.58333 | 100% | 0.58333 | 7 | David
TAG.67 | Adicional | Instalación librerías | [Solo CED] Librería de lectura de mallas (assimp…) | 3 |  | 13 |  | 0
TAG.68 | Adicional | Instalación librerías | [Solo CED] Librería de ventanas, entrada/salida... (GLFW…) | 3 |  | 13 |  | 0
TAG.69 | Adicional | Otros | Otras funcionalidades complementarias (todo lo que no quepa en otro sitio) | 3-4 |  | ?? |  | 0
[8 empty] | Total Puntos |  | 21.8625 | 262.35
[9 empty] | Nota | 8.0723 | 10.9313
[10 empty] | 5.3815 | 7.2875